## بالاسری 1
محاسبه ضريب بالاسري
رديف | شرح | محاسبات | ضريب تاثير
1-3 | هزينه بالاسری عمومی | جدول پيوست | 0.9921%
2-3 | هزينه بالاسری کار | جدول پيوست | 1.733%
3-2-3 | هزينه ماليات پروژه | _ | 3%
4-2-3 | هزينه صندوق کارآموزی | _ | 0%
5-2-3 | هزينه سود پيمانکار | _ | 6%
6-2-3 | هزينه مستمر کارگاه | جدول پيوست | 7%
7-3 | هزينه بيمه پروژه | _ | 7.85%
8-3 | احتمالات و ريسک | _ | 0%
جمع |  |  | 26.5752
ضريب قابل اعمال |  |  | 1.3619
جمع |  |  | 19.5752
ضريب معکوس شده |  |  | 1.2434
ضريب قابل اعمال |  |  | 1.3304
0.93846

## بالاسری
محاسبه ضريب بالاسري پروژه احداث سازه فلزی مرکز رشد پرديس همت
رديف | شرح | محاسبات | ضريب تاثير
1-3 | هزينه بالاسری عمومی | جدول پيوست | 0.9921%
2-3 | هزينه بالاسری کار | جدول پيوست | 1.733%
3-2-3 | هزينه ماليات پروژه | _ | 2.5%
4-2-3 | هزينه صندوق کارآموزی | _ | 0%
5-2-3 | هزينه سود پيمانکار | _ | 6%
6-2-3 | هزينه مستمر کارگاه | جدول پيوست | 8.245%
7-3 | هزينه بيمه پروژه | _ | 1.6%
8-3 | احتمالات و ريسک | _ | 0%
جمع |  |  | 21.0702
ضريب قابل اعمال |  |  | 1.2669
جمع |  |  | 12.8252
ضريب معکوس شده |  |  | 1.1471
ضريب قابل اعمال |  |  | 1.2417

## بالاسری عمومی
جدول 3-1 : هزينه بالاسری عمومی
مبلغ پروژه : سيصد و دوازده ميليارد ريال مدت پروژه : هجده ماه محل اجراء : ساری
قيمت كل | قيمت واحد | مقدار | واحد | مشخصه | شرح | رديف | 24
1200000000 | 200000000 | 24 x 0.25 | ماه | مديرعامل | مديريت شرکت | 1-1 | 6
300000000 | 50000000 | 24 x 0.25 | ماه | مهندس | دفتر فنی مرکزی | 1-1 | 6
360000000 | 60000000 | 24 x 0.25 | ماه | کارشناس | امور مالی و اداری | 1-1 | 6
180000000 | 30000000 | 24 x 0.25 | ماه | ديپلم | تدارکات و خدمات | 1-1 | 6
328440000 | 2040000000 | 0.23*0.70 | ريال | جمع رديفهای 1-1 | هزينه بيمه کارکنان دفتر مرکزی | 2-1 | 0.161
144000000 | 10000 | 24x2x30x10 | ليتر | سوخت | هزينه وسايل نقليه دفتر مرکزی | 3-1 | 14400
120000000 | 20000000 | 24 x 0.25 | ماه | اجاره | سرمايه گذاری يا اجاره محل دفتر | 4-1 | 6
18000000 | 3000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه نگهداری دفتر مرکزی | 5-1 | 6
24000000 | 4000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه استهلاک وسايل دفتری دفتر مرکزی | 6-1 | 6
12000000 | 2000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه آب ، برق و سوخت دفتر مرکزی | 7-1 | 6
36000000 | 6000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه مخابرات و پست دفتر مرکزی | 8-1 | 6
12000000 | 2000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه پذيرايی و آبدارخانه دفتر مرکزی | 9-1 | 6
12000000 | 2000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه لوازم التحرير و ملزومات دفتر مرکزی | 10-1 | 6
48000000 | 8000000 | 24 x 0.25 | ماه | _ | هزينه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی | 11-1 | 6
60000000 | 10000000 | 24 x 0.25 | تعداد | _ | هزينه تهيه اسناد برای شرکت در مناقصه | 12-1 | 6
6000000 | 1000000 | 24 x 0.25 | تعداد | _ | هزينه ضمانت نامه شرکت در مناقصه | 13-1 | 6
15000000 | 30000000 | 24 x 0.25/12 | سال | _ | هزينه های حقوقی و قضائی ، نشريات ، عضويت در مجامع و مانند آنها | 14-1 | 0.5
1000000 | 2000000 | 24 x 0.25/12 | سال | _ | هزينه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی | 15-1 | 0.5
50000000 | 100000000 | 24 x 0.25/12 | سال | _ | هزينه سرمايه گذاری يا اجاره و نگهداری و بهره برداری انبار مرکزی | 16-1 | 0.5
25000000 | 50000000 | 24 x 0.25/12 | سال | _ | هزينه دستگاهها و تجهيزات رايانه ای دفتر مرکزی | 17-1 | 0.5
25000000 | 50000000 | 24 x 0.25/12 | سال | _ | هزينه آموزش و تحقيقات | 18-1 | 0.5
0
2976440000 |  |  |  |  | جمع هزینه
300000000000 |  |  |  |  | مبلغ پروژه
0.0099215 |  |  |  |  | نسبت مبلغ بالاسری عمومی به مبلغ پروژه
توضيح : فرض بر اين است که شرکتها همزمان 4 پروژه فعال دارند و 25% هزينه های دفتر مرکزی برای هر پروژه لحاظ می شود .

## بالاسری کار
جدول 3-2 : هزينه بالاسری کار
مبلغ پروژه : سيصد و دوازده ميليارد ريال مدت پروژه : هجده ماه محل اجراء : ساری | [5 empty] | مبلغ | مدت
هزينه متناظر | مبلغ قرارداد | محاسبات | واحد | شرح | رديف | 300000000000
4500000000 | 300000000000 | (0.05*0.15)*24/12 | ریال | هزينه تنخواه در گردش پيمانکار (ماشین آلات و ابزار کار) | 1-1-2 | 0.015 | 24
4500000000 | 300000000000 | (0.10*0.15/2)*24/12 | ریال | کاهش ارزش سپرده حسن انجام کار نزد کارفرما | 2-1-2 | 0.015 | 24
450000000 | 300000000000 | (0.05*0.10*0.15)*36/12 | ریال | کاهش ارزش سپرده ضمانتنامه انجام تعهدات | 1-2-2 | 0.0015 | 24
48600000 | 300000000000 | 0.05*0.90*1.20*0.003 | ریال | هزينه سفته ضمانتنامه انجام تعهدات | 1-2-2 | 0.000162 | 24
900000000 | 300000000000 | (0.05*0.02)*36/12 | ریال | کارمزد ضمانتنامه انجام تعهدات | 1-2-2 | 0.003 | 24
0 | 300000000000 | 0 | ریال | هزينه ضمانتنامه پيش پرداخت | 2-2-2 | 0 | 24
0 | 300000000000 | 0 | ریال | هزينه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار | 3-2-2 | 0 | 24
10398600000 |  |  |  | جمع هزينه
300000000000 |  |  |  | مبلغ پروژه
0.017331 |  |  |  | نسبت مبلغ بالاسری کار به مبلغ پروژه

## مستمر کارگاه
جدول 3-2 - 6 : هزينه هاي مستمر کارگاه
مبلغ پروژه : سيصد و دوازده ميليارد ريال مدت پروژه : هجده ماه محل اجراء : ساری | [6 empty] | ماه | نفر
قيمت كل | قيمت واحد | مقدار | واحد | مشخصه | شرح | رديف | 24
2400000000 | 100000000 | 24x1 | ماه | مهندس ارشد | مدير پروژه | 1-6-2 | 24 | 1
1680000000 | 70000000 | 24x1 | ماه | مهندس | رئيس كارگاه | 1-6-2 | 24 | 1
3600000000 | 50000000 | 24x3 | ماه | مهندس | مهندسين اجرايي كارگاه | 1-6-2 | 72 | 3
0 | 25000000 | 24x0 | ماه | تكنسين | تكنسين و معمار اجرايي | 1-6-2 | 0 | 0
600000000 | 50000000 | 24x0.5 | ماه | تكنسين | اكيپ نقشه‏برداري | 1-6-2 | 12 | 0.5
1440000000 | 60000000 | 24x1 | ماه | مهندس | مسئـول دفتر فني | 1-6-2 | 24 | 1
960000000 | 40000000 | 24x1 | ماه | تكنسين | مسئـول كنترل پروژه | 1-6-2 | 24 | 1
960000000 | 40000000 | 24x1 | ماه | مهندس و تكنسين | عوامل دفتر فني و كنترل پروژه | 1-6-2 | 24 | 1
720000000 | 30000000 | 24x1 | ماه | ليسانس | امورمالي و اداري | 1-6-2 | 24 | 1
720000000 | 30000000 | 24x1 | ماه | ليسانس | (HSE) مسئول ايمنی ، بهداشت و محيط زيست | 1-6-2 | 24 | 1
720000000 | 30000000 | 24x1 | ماه | انباردار | مسئـول انبار | 1-6-2 | 24 | 1
480000000 | 20000000 | 24x1 | ماه | كارمند | عوامل انبار | 1-6-2 | 24 | 1
720000000 | 30000000 | 24x1 | ماه | راننده | مسئول تداركات | 1-6-2 | 24 | 1
600000000 | 25000000 | 24x1 | ماه | آشپز | مسئـول كانتين | 1-6-2 | 24 | 1
0 | 15000000 | 24x0 | ماه | كمك | عوامل كانتين | 1-6-2 | 0 | 0
720000000 | 30000000 | 24x1 | ماه | كارگر فني | اكيپ فني نگهداري كارگاه | 1-6-2 | 24 | 1
960000000 | 20000000 | 24x2 | ماه | نگهبان | اكيپ نگهباني و محافظت كارگاه | 1-6-2 | 48 | 2
960000000 | 20000000 | 24x2 | ماه | كارگر | عوامل خدماتي دفاتر، كمپ و غيره پيمانكار | 1-6-2 | 48 | 2
480000000 | 20000000 | 24x1 | ماه | كارگر | عوامل خدماتي كارفرما، مشاور و آزمايشگاه | 2-6-2 | 24 | 1
1152000000 | 8000000 | 24x6 | نفر ماه | بليط و غيره | هزينه سفر مديران و كاركنان دفتر مركزي بكارگاه | 3-6-2 | 144 | 6
72000000 | 3000000 | 24x1 | ماه | فتوكپي | هزينه تهيه نسخه‏هاي اضافي اسناد و مدارك | 4-6-2 | 24 | 1
2460000000 | 200000 | 24x25x20.5 | نفر روز | غذا | هزينه غذا کارکنان و کامندان پيمانكار | 5-6-2 | 12300 | 20.5
120000000 | 200000 | 24x25x1 | روز | مخلفات | هزينه پذيرايی کارگاه | 6-6-2 | 600 | 1
120000000 | 5000000 | 24x1 | ماه | مکالمات و .... | هزينه پست ، مخابرات و ارتباطات | 7-6-2 | 24 | 1
748800000 | 1200000 | 24x26x1 | دستگاه روز | اجاره وانت | هزينه تامين وسيله نقليه برای تدارکات کارگاه | 8-6-2 | 624 | 1
800000000 | 400000000 | 2 | دستگاه | اتومبيل | هزينه تامين وسيله نقليه مسئولين كارگاه | 8-6-2 | 2 | 2
48000000 | 2000000 | 24x1 | ماه | تکثير | هزينه فتوکپی ، چاپ ، لوازم الترير و ملزومات | 9-6-2 | 24 | 1
50000000 | 50000000 | 1 | مقطوع | خريد خدمات | هزينه آزمايش های پيمانکار | 10-6-2 | 1 | 1
48000000 | 2000000 | 24x1 | ماه | خدمات | (HSE) هزينه مربوط به ايمنی ، بهداشت و محيط زيست | 11-6-2 | 24 | 1
48000000 | 2000000 | 24x1 | مقطوع | عكس و فيلم | هزينه تهيه عكس و فيلم | 1-7-2 | 24 | 1
50000000 | 50000000 | 1 | مقطوع | چاپ و تکثير | هزينه تهيه نقشه‏هاي كارگاهي (Shop Drawings) | 2-7-2 | 1 | 1
50000000 | 50000000 | 1 | مقطوع | چاپ و تکثير | هزينه تهيه نقشه‏هاي عين‏ساخت (As Built Drawings) | 3-7-2 | 1 | 1
48000000 | 2000000 | 24x1 | ماه | چاپ و تکثير | هزينه برنامه ريزی و کنترل پروژه | 4-7-2 | 24 | 1
100000000 | 50000000 | 2 | ماه | خدمات | هزينه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحويل موقت | 5-7-2 | 2 | 1
100000000 | 50000000 | 2 | مقطوع | پذيرايی | هزينه‏هاي مربوط به امور تحويل موقت و تحويل قطعي | 6-7-2 | 2 | 2
24734800000 |  |  |  |  | جمع هزينه
300000000000 |  |  |  |  | مبلغ پروژه
0.082449 |  |  |  |  | نسبت مبلغ مستمر کارگاه به مبلغ پروژه

## تجهيز كاركٌاه
| نفرات ستادی : |  | 150 | نفرات مستقيم : | جدول 5 - برآورد هزينه تجهيزو برچيدن كارگاه
مبلغ پروژه : سيصد و دوازده ميليارد ريال مدت پروژه : هجده ماه محل اجراء : ساری | [6 empty] | ماه | تعداد
قيمت كل | قيمت واحد | مقدار | واحد | روش تامين | شرح رديف | رديف | 24
480000000 | 10000000 | 24x2 | ماه | اجاره | تامين وتجهيزمحل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار | 420101 | 48 | 2
240000000 | 5000000 | 24x2 | ماه | اجاره | تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار | 420102 | 48 | 2
450000000 | 150000000 | 3 | تعداد | خريد کانکس | تامين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر كار پيمانكار | 420103 | 3 | 3
2448000000 | 30000 | 24x3400 | نفرروز | خريد | تامين و يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي كارگران پيمانكار | 420201 | 81600 | 3400
720000000 | 1000000 | 720 | دست | خريد | تامين لباس كار و كفش و كلاه ايمني كارگران | 420202 | 720 | 30
144000000 | 6000000 | 24x1 | ماه | اجاره | تامين وتجهيزمحل سكونت‏كارفرما و مهندسين مشاور وآزمايشگاه | 420301 | 24 | 1
500000000 | 250000000 | 2 | دستگاه | خريد کانکس | تامين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر كاركارفرما، مهندسين مشاور وآزمايشگاه | 420302 | 2 | 2
1555200000 | 180000 | 24x360 | نفر روز | يک وعده غذا | تامين غذا كارمندان كارفرما، مهندسين مشاور و آزمايشگاه | 420303 | 8640 | 360
24000000 | 1000000 | 24x1 | ماه | اشتراک | تجهيز دفاتر كارفرما ، مهندسين مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر سرعت | 420304 | 24 | 1
0 |  | 24x0 |  |  | تجهيز دفتر مرکزی کارفرما با تلوزيون های مدار بسته با قابليت انتقال تصوير در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما | 420305 | 0 | 0
600000000 | 4000000 | 150 | مترمربع | احداث بنا | تامين ساختمانهای پشتيبانی و هزينه تجهيز انبارهای سرپوشيده ، آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه | 420401 | 150 | 150
0 |  | 24x0 |  |  | تامين و تجهيز انبار مواد منفجره | 420402 | 0 | 0
200000000 | 2000000 | 100 | مترمربع | احداث بنا | تامين و تجهيز ساختمانهاي عمومي بجز ساختمانهاي مسكوني ، اداري و دفاتر كار شامل فضای سرپوشيده آهنگری ، آرماتور بندی ، قطعات پيش ساخته ، تاسيسات ، پارکينگ و تعميرگاه | 420403 | 100 | 100
0 | 100000 | 0 | مترمربع | احداث | محوطه سازی | 420404 | 0 | 0
0 | 200000000 | 0 | مقطوع | احداث | احداتْ چاه آب عميق يا نيمه عميق | 420501 | 0 | 0
100000000 | 100000000 | 1 | مقطوع | لوله کشي داخلی و خريد کنتور | تامين آب کارگاه و شبكه آبرساني داخل كارگاه | 420601 | 1 | 1
120000000 | 5000000 | 24x1 | ماه | مصرف آب شهری | تامين آب کارگاه و شبكه آبرساني داخل كارگاه | 420601 | 24 | 1
600000000 | 600000000 | 1 | دستگاه | خريد ژنراتور و کابل کشی | تامين برق کارگاه و شبكه برق‏رساني داخل كارگاه | 420602 | 1 | 1
240000000 | 10000000 | 24x1 | ماه | مصرف برق شهری | تامين برق کارگاه و شبكه برق‏رساني داخل كارگاه | 420602 | 24 | 1
96000000 | 2000000 | 24x2 | ماه | مکالمات | تامين سيستم‏هاي مخابراتي داخل كارگاه | 420603 | 48 | 2
0 |  | 24x0 | ماه | کپسول | تامين سيستم گاز رساني كارگاه | 420604 | 0 | 0
0 | 10000 | 24x0 | ليتر | گازوئيل | تامين سيستم سوخت رساني كارگاه | 420605 | 0 | 0
0 |  | 24x0 | روز | گريدر | تامين راه دسترسي | 420701 | 0 | 0
0 |  | 24x0 |  |  | تامين راههاي سرويس | 420702 | 0 | 0
0 | 5000000 | 24x0 | روز | گريدر | تامين راههاي ارتباطي | 420703 | 0 | 0
600000000 | 25000000 | 24x1 | دستگاه | اجاره ميني بوس | تامين اياب و ذهاب كارگاه | 420801 | 24 | 1
0 | 200000000 | 0 | مقطوع | توليد بتن | تامين پی و سکو برای نصب ماشين آلات و تجهيزات سيستم توليد مصالح ، سيستم توليد بتن ، کارخانه آسفالت ، ژنراتور و مانند آنها | 420901 | 0
0 | 100000000 | 0 | مقطوع | توليد بتن | هزينه نصب ماشين‏آلات و تجهيزات و راه‏اندازي آنها ، يا تامين آنها از راه خريد خدمت يا خريد مصالح | 420902 | 0 | 0
150000000 | 15000000 | 10 | سرويس | کرايه حمل | بارگيری ، حمل و باراندازی ماشين‏آلات و تجهيزات به كارگاه و بالعكس | 420903 | 10 | 10
168000000 | 35000 | 24x200 | مترمربع | خريد لوله داربست | تهيه و نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي‏ خارج ساختمان در کارهای ابنيه وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 3/5 متر باشد | 421001 | 4800 | 200
60000000 | 30000000 | 2 | سرويس | کرايه حمل | بارگيری ، حمل ، باراندازی ، مونتاژ و دمونتاژ ماشين آلات و لوازم حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس | 421002 | 2 | 2
0 |  | 24x0 |  |  | دمونتاژ ، جابجائی ، مونتاژ و دمونتاژ ماشين آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت از يک محل به محل ديگر در کارگاه | 421003 | 0 | 0
0 |  | 24x0 |  |  | بارگيری ، حمل و باراندازی وسايل و ماشين آلات شمع کوبی و سپر کوبی به کارگاه و برعکس | 421004 | 0 | 0
0 |  | 24x0 |  |  | تهيه لوازم و مصالح وكفسازي ‏محل‏ ساخت ‏تيرهاي بتني پيش‏ساخته ‏پلها | 421005 | 0 | 0
0 |  | 24x0 |  |  | بارگيری ، حمل و باراندازی وسايل و قطعات تير مشبک فلزی (پوتر لانسمان ) به کارگاه و برعکس | 421006 | 0 | 0
0 |  | 24x |  |  | جابجائی و استقرار وسائل نصب تيرهای بتنی پيش ساخته از محل هر پل به محل پل ديگر | 421007 | 0
0 | 100000000 | 24x | مقطوع | تامين | تامين علايم و وسايل ايمنی برای اطراف ترانشه ها و ميله چاه و گودهايی که در مسير عبور عابرين و يا وسائط نقليه قراردارد ، در کارهای رشته شبکه توزيع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستائی | 421101 | 0
0 |  | 24x |  |  | تامين وسايل لازم و برقراری تردد عابرين پياده و وسائط نقليه از روی ترانشه ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزيع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستائی | 421102 | 0
0 |  | 24x |  |  | تامين مسير مناسب برای تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محل هايی که به علت انجام عملیات ، عبور از مسير موجود قطع می شود ، در کارهای رشته شبکه توزيع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستائی | 421103 | 0
0 |  | 24x |  |  | تامين روشنائی و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد لازم ، در کارهای رشته شبکه جمع آوری فاضلاب | 421104 | 0
200000000 | 200000000 | 1 | مقطوع | تجهيزات | نصب دوربين مداربسته برای تجهيز کارگاه | _ | 1 | 1
0 | 20000000 | 24x | ماه | اجاره زمين | تامين زمين جهت تجهيز کارگاه | _ | 0
0 | 5000000 | 0 | مترطول | اجرای فنس | فنس‏كشي اطراف كارگاه | _ | 0 | 0
29085600 | 9695200000 | 0.003 | مقطوع |  | بيمه تجهيز كارگاه | _ | 0.003
96952000 | 9695200000 | 0.01 | مقطوع |  | برچيدن كارگاه | _ | 0.01
9821237600 |  |  | مقطوع |  | جمع هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه
300000000000 |  |  | مقطوع |  | مبلغ کل پروژه
0.032737 |  |  | مقطوع |  | نسبت مبلغ تجهيز به مبلغ پروژه
9695200000